## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Sistema de Recursos Federales Transferidos
Destino del Gasto
Periodo: Informe Cuarto Trimestre 2023
S.H.C.P. Convenios
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_ FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA _PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_ FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_ CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | MIC230402340945 | Proyecto de inversión | 2259729.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259729.07, modificado:2259729.07}} | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD ÁLVARO OBREGÓN (SINGUIO), MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 1MCE2023 | S | 5107 | 4714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DÁMASO CÁRDENAS. C.P. 58920, lon:-101.042938, lat:19.821803}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 993055.97 | 993055.97 | 297916.79 | 297916.79 | 297916.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/AD-32/C-010/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO MARCOS PALOMARES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2388490.34, importe_modificado:2388490.34}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.5}} | {2340945/proyecto_PROCESO, 2340945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402341222 | Proyecto de inversión | 99000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.9E7, modificado:9.9E7}} | PROYECTO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MARUATA, MUNICIPIO DE AQUILA, ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 1E0012023 | S | 2627 | 2424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.77, meta_modificada:1601.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:Carretera Zihuatanejo Manzanillo, lon:-103.341596, lat:18.274112}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 99000000 | 98997285.4 | 38699935.06 | 38699935.06 | 38699935.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/AD-002/2023, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA I.C.G., S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:9.89972854E7, importe_modificado:9.89972854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.23}} | {2341222/proyecto_INICIO, 2341222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402341602 | Proyecto de inversión | 99000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.9E7, modificado:9.9E7}} | ROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, ESTADO DE MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 2E0012023 | S | 3408 | 3146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.71, meta_modificada:1550.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Carretera Arantepacua-Turicuaro, lon:-101.958752, lat:19.594731}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 99000000 | 98999988.4 | 47882224.72 | 47882224.72 | 47882224.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/AD-001/2023, contratista:I 25, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:9.89999884E7, importe_modificado:9.89999884E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.73}} | {2341602/proyecto_INICIO, 2341602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones